## Phân công
PHÂN CÔNG NHÓM — LAB 07: Embedding & Vector Store (biến thể K3 — Quy định VinUniversity)
• src/ MỖI NGƯỜI TỰ CODE trong repo riêng của mình — đây là 30 điểm cá nhân, không ai code hộ ai.
• Dùng chung và phải giống hệt nhau giữa 5 repo: data/k3_university/, bench_queries.py, report/REPORT_NHOM.md.
• Biến duy nhất được phép khác nhau khi benchmark là chiến lược chunking. Corpus, 5 query, embedding backend, top_k phải giữ nguyên.
• Mốc: CP0 khởi tạo · CP2 corpus · CP3 chunking · CP4 42 test pass · CP5 benchmark chạy được · CP6 phân tích · CP7 nộp bài.
• Chi tiết từng bước: docs/superpowers/plans/2026-08-03-lab07-k3-vinuni-plan.md
STT | Thành viên | Vai điều phối | Chiến lược chunking | Nhiệm vụ | File code / file phụ trách | Deliverable (bằng chứng) | Mốc | Phụ thuộc | Trạng thái
1 | Cả 5 người | — | — | Tạo repo riêng DAY07-<MSSV>-<HoTen>, tạo venv, pip install -r requirements.txt | (môi trường) | repo chạy được | CP0 | — | Chưa bắt đầu
2 | Cả 5 người | — | — | Chạy self-check pipeline nạp dữ liệu có sẵn | ingest.py | output 'ingest self-check OK' | CP0 | — | Chưa bắt đầu
3 | Cả 5 người | — | — | Sync 3 artifact DÙNG CHUNG từ repo nguồn của Hùng; không sửa cục bộ | data/k3_university/, bench_queries.py, report/REPORT_NHOM.md | 3 artifact giống repo nguồn | CP0 | TV1 đã push | Chưa bắt đầu
4 | Cả 5 người | — | — | Dịch phần tài liệu được giao sang tiếng Việt (giữ nguyên số + thuật ngữ gốc trong ngoặc) | data/k3_university/*.md | file .md hết marker TODO | CP2 | TV3 chốt nguồn | Chưa bắt đầu
5 | Cả 5 người | — | — | Warm-up: cosine similarity + bài toán chunking (10.000 ký tự → 23 chunk) | report/REPORT_CANHAN.md | 2 câu trả lời, viết TRƯỚC khi code | CP3 | — | Chưa bắt đầu
6 | Cả 5 người | — | — | TASK 1-3: SentenceChunker, RecursiveChunker + _split, compute_similarity, Comparator | src/chunking.py | pytest -k 'Chunker or Similarity or Compare' → 23 passed | CP3 | — | Chưa bắt đầu
7 | Cả 5 người | — | — | TASK 4-5: EmbeddingStore (_make_record, _search_records, add, search, size, filter, delete) | src/store.py | 14 test store pass | CP4 | CP3 | Chưa bắt đầu
8 | Cả 5 người | — | — | TASK 6: KnowledgeBaseAgent — context đánh số [1][2][3] kèm doc_id | src/agent.py | agent trả về string không rỗng | CP4 | CP3 | Chưa bắt đầu
9 | Cả 5 người | — | — | Chạy pytest đầy đủ + main.py, dán output THẬT vào report cá nhân (30 điểm) | report/REPORT_CANHAN.md | 42 passed | CP4 | CP3 | Chưa bắt đầu
10 | Cả 5 người | — | — | Chạy bench.py với strategy riêng của mình (chỉ đổi --strategy) | bench.py → report/bench_<strategy>.md | 5 query có top-3 + agent answer | CP5 | CP4 + CP2 | Chưa bắt đầu
11 | Cả 5 người | — | — | Dự đoán 5 cặp câu similarity, so với thực tế, viết reflection | report/REPORT_CANHAN.md | bảng dự đoán vs thực tế | CP6 | CP3 | Chưa bắt đầu
12 | Cả 5 người | — | — | Phân tích 5 tiêu chí + ít nhất 1 failure case CÓ BẰNG CHỨNG từ top-k | report/REPORT_CANHAN.md | failure case đủ 4 phần: query→bằng chứng→nguyên nhân→đề xuất | CP6 | CP5 | Chưa bắt đầu
13 | Nguyễn Minh Hùng | Repo owner / Đồng bộ | FixedSizeChunker(500, 50) | Giữ repo nguồn: push corpus + bench_queries.py, điều phối 4 người sync lại | (git) | 5 repo cùng corpus hash | CP2 | — | Chưa bắt đầu
14 | Nguyễn Minh Hùng | Repo owner / Đồng bộ | FixedSizeChunker(500, 50) | Viết harness benchmark dùng chung + registry 5 strategy | bench.py | chạy được cả 5 --strategy | CP5 | bench_queries.py của Quân | Chưa bắt đầu
15 | Nguyễn Minh Hùng | Repo owner / Đồng bộ | FixedSizeChunker(500, 50) | Dịch tài liệu #1 Thư viện và #8 Thông báo đăng ký học phần | data/k3_university/vinuni-library-access-services.md, vinuni-course-registration-announcement.md | 2 file đủ metadata | CP2 | — | Chưa bắt đầu
16 | Nguyễn Minh Hùng | Repo owner / Đồng bộ | FixedSizeChunker(500, 50) | Chạy ChunkingStrategyComparator trên 2-3 tài liệu (BỎ front matter trước khi so sánh) | report/REPORT_NHOM.md §2 | bảng baseline 3 strategy | CP5 | CP3 | Chưa bắt đầu
17 | Hoàng Anh Quân | Benchmark owner | SentenceChunker(3 câu) | Soạn 5 benchmark query: số liệu / điều kiện / quy trình / liệt kê / ngoại lệ+filter | bench_queries.py | validate() không còn vấn đề | CP5 | CP2 | Chưa bắt đầu
18 | Hoàng Anh Quân | Benchmark owner | SentenceChunker(3 câu) | Trích gold answer + must_contain từ corpus, đối chiếu văn bản gốc, đặt verified=True | bench_queries.py | 5 query verified | CP5 | CP2 | Chưa bắt đầu
19 | Hoàng Anh Quân | Benchmark owner | SentenceChunker(3 câu) | Dịch tài liệu #2 Quy chế đào tạo (gánh 2/5 query — ưu tiên cao nhất) | data/k3_university/vinuni-academic-regulations-undergrad.md | file đủ metadata | CP2 | — | Chưa bắt đầu
20 | Hoàng Anh Quân | Benchmark owner | SentenceChunker(3 câu) | Điền bảng 5 query + gold answer vào report nhóm; KHÔNG đổi query sau khi ai đó đã chạy bench | report/REPORT_NHOM.md §3 | bảng 5 query | CP5 | — | Chưa bắt đầu
21 | Phạm Hải Đăng | Data curator | RecursiveChunker(400) | Chốt phạm vi corpus, kiểm robots.txt/điều khoản, thu thập 8 tài liệu VinUni công khai | docs/CORPUS_PLAN.md | 8 file .md có nội dung thật | CP2 | — | Chưa bắt đầu
22 | Phạm Hải Đăng | Data curator | RecursiveChunker(400) | Giữ sources.csv khớp 1-1 với corpus (doc_id, URL, retrieved_at, document_version) | data/k3_university/sources.csv | check_corpus.py báo 'khớp 1-1' | CP2 | — | Chưa bắt đầu
23 | Phạm Hải Đăng | Data curator | RecursiveChunker(400) | Dịch tài liệu #3 Quy tắc ứng xử SINH VIÊN — làm CÙNG LÚC với Huy (#6) để giữ khác biệt thật | data/k3_university/vinuni-student-code-of-conduct.md | mức kỷ luật khác rõ với bản nhân viên | CP2 | — | Chưa bắt đầu
24 | Phạm Hải Đăng | Data curator | RecursiveChunker(400) | Điền Data Inventory + Metadata Schema vào report nhóm ngay sau khi CP2 đạt | report/REPORT_NHOM.md §1 | 2 bảng đã điền | CP2 | CP2 | Chưa bắt đầu
25 | Bùi Gia Huy | QA / Integration | HeadingChunker(800) | Viết script tự động hoá CHECKPOINT 2 + in corpus hash | scripts/check_corpus.py | mọi dòng OK | CP2 | — | Chưa bắt đầu
26 | Bùi Gia Huy | QA / Integration | HeadingChunker(800) | Viết split_into_sections + HeadingChunker (KHÔNG gắn lại tiêu đề — chủ đích) | src/heading_chunker.py | py -m src.heading_chunker self-check OK | CP5 | CP3 | Chưa bắt đầu
27 | Bùi Gia Huy | QA / Integration | HeadingChunker(800) | Dịch tài liệu #6 Quy tắc ứng xử NHÂN VIÊN — document nhiễu chủ đích của Q5 | data/k3_university/vinuni-employees-code-of-conduct.md | cùng từ vựng, khác đáp án so với #3 | CP2 | — | Chưa bắt đầu
28 | Bùi Gia Huy | QA / Integration | HeadingChunker(800) | Rà checklist CP7 cho cả nhóm: 42 passed, không commit .env/.venv, tên repo đúng quy ước | (review 5 repo) | checklist CP7 tick đủ | CP7 | CP6 | Chưa bắt đầu
29 | Nguyễn Huy Đức | Demo coordinator | HeadingRecursiveChunker(800, breadcrumb) | Viết HeadingRecursiveChunker — GẮN LẠI breadcrumb tiêu đề vào mảnh con | src/heading_chunker.py | self-check thấy mảnh con mang breadcrumb | CP5 | CP3 | Chưa bắt đầu
30 | Nguyễn Huy Đức | Demo coordinator | HeadingRecursiveChunker(800, breadcrumb) | Dịch tài liệu #4 Quy định tài chính, #5 Duy trì học bổng, #7 Bổ nhiệm giảng viên | data/k3_university/vinuni-financial-regulations-student.md, vinuni-scholarship-maintenance.md, vinuni-faculty-appointment-promotion.md | 3 file đủ metadata | CP2 | — | Chưa bắt đầu
31 | Nguyễn Huy Đức | Demo coordinator | HeadingRecursiveChunker(800, breadcrumb) | Gom bảng so sánh 5 thành viên + kết luận strategy nào hợp chủ đề này (15 điểm) | report/REPORT_NHOM.md §2 | bảng so sánh + 2-3 câu lý giải | CP6 | CP5 của cả 5 | Chưa bắt đầu
32 | Nguyễn Huy Đức | Demo coordinator | HeadingRecursiveChunker(800, breadcrumb) | Dựng kịch bản demo 6-8 phút, mở sẵn terminal chạy được bench.py | report/REPORT_NHOM.md §4 | kịch bản 4 phần theo đúng thời lượng | CP7 | CP6 | Chưa bắt đầu